ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 июня 2024 год | № 61/215 |
| --- | --- |

с. Хлевное

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года, территориальная  избирательная комиссия Хлевенского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований, в участковые избирательные комиссии, местные организации общероссийских общественных организаций инвалидов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Хлевенского района Пальчикову Л.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА				                         Л.А. ПАЛЬЧИКОВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА				                         И.А. РОДИОНОВА

|  | ## УТВЕРЖДЕНО постановлением территориальной избирательной комиссии Хлевенского района от 18 июня 2024 года № 61/215 |
| --- | --- |

План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основные участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Рабочей группы, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия при содействии органа социальной защиты населения |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтеров. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органа социальной защиты населения |
| 2.3. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями во взаимодействии с представителями органа социальной защиты населения |
| Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органом социальной защиты населения, добровольцами, оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.2. | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ. | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с общественными организациями, районной газеты «Донские вести» |
| Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов |  |  |  |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органа социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.3. | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.4. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (в случае применения). | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 5.1. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | июль - август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по обращениям территориальной избирательной комиссии |
| 5.2. | Взаимодействие с волонтерами в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 5.3. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.5. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований. |
| 5.6. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.7. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |