**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 июня 2025 года № 83/305

с. Хлевное

**О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав  
 граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Хлевенского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года**

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня   
 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля   
2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 20 марта 2025 года № 79/791-7 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Хлевенском муниципальном округе Липецкой области на территориальную избирательную комиссию Хлевенского района», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатовСовета депутатов Хлевенского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года территориальная избирательная комиссия Хлевенского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов депутатовСовета депутатов Хлевенского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление председателю Совета депутатов и главе Хлевенского района, районные отделения общественных организаций инвалидов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Хлевенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Хлевенского района Кудаеву Ю.А.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии**

**Хлевенского района Л.А. Пальчикова**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии**

**Хлевенского района И.А. Родионова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии Хлевенского района  от 27 июня 2025 года № 82/302 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Хлевенского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1 | Координация и контроль реализации на территории Хлевенского муниципального округа постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» во взаимодействии с Рабочей группой по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов и референдумов (далее-Рабочая группа) | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, Рабочая группа |
| 1.2 | Участие представителей районных отделений общественных организаций инвалидов в мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Хлевенского района по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, районные отделения общественных организаций инвалидов (по согласованию) |
| 1.3 | Проведение заседаний Рабочей группы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами | Июнь - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, районные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов (по согласованию) |
| 1.4 | Включение в установленном порядке в состав УИК (резерва составов УИК) избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии |
| 1.5 | Обучение членов ТИК, УИК с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года | Август - сентябрь 2025 | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии |
| 1.6 | Обучение добровольцев (волонтеров) по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям при проведении выборов депутатов Совета депутатов Хлевенского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года. | Август 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии |
| 1.7 | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов | Октябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата)  . | Июнь - август 2025 года | Участковые избирательные комиссии во взаимодействии с органами социальной защиты населения (по согласованию) |
| 2.2 | Организация работы УИК по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтёров | Август - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района совместно с участковыми избирательными комиссиями во взаимодействии с органами социальной защиты населения (по согласованию) |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1 | Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов (видео- и аудиоролики, баннеры, плакаты, приглашения для информирования избирателей и т. п.). | Июнь - август 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии в рамках общих мероприятий |
| 3.2 | Подготовка для СМИ новостных информационных материалов по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами; подготовка репортажей для людей с ограниченными возможностями здоровья | Июнь - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, министерство социальной политики района (по согласованию), участковые избирательные комиссии совместно со СМИ |
| 3.3 | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, волонтерами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами | Июль - август 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, участковые избирательные комиссии  совместно с общественными организациями инвалидов (по согласованию) |
| 3.4 | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ | Сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района совместно с общественными организациями инвалидами и СМИ (по согласованию) |
| **Раздел 4. Оказание содействия гражданам, являющимся инвалидами, при реализации пассивного избирательного права** | | | |
| 4.1 | Оказание содействия гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами при подготовке и подаче документов на выдвижение и регистрацию как кандидата на выборах депутатов Совета депутатов Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации первого созыва 14 сентября 2025 года | Июль - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, Рабочая группа |
| 4.2. | Подготовка и изготовление методических материалов для кандидатов в удобной форме восприятия в зависимости от модальности инвалида (при необходимости) | Июнь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, Рабочая группа |
| **Раздел 5. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 5.1 | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов | Июль - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района,  Рабочая группа |
| 5.2 | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами | Июль - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, Рабочая группа |
| 5.3 | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования ЕПГУ с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами (подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования) | Июль - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района, Рабочая группа |
| **Раздел 6. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 6.1 | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | Август 2025 года | Глава Хлевенского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Хлевенского района |
| 6.2 | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») | Июль - август 2025 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по обращениям избирательных комиссий |
| 6.3 | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих специальных кабин для голосования | Не позднее 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.4 | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | Не позднее 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии совместно с местными администрациями муниципальных образований |
| 6.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами. | Август 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района |
| 6.6 | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью | Август - сентябрь 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Хлевенского района,  участковые избирательные комиссии |
| 6.7 | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее 31 августа 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.8 | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 12 – 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.9 | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования | 12 – 14 сентября 2025 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 6.10 | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов | 12 – 14 сентября 2025 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 6.11 | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах;  - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | 12 – 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии, волонтеры |